## Controle
Data | Mês | Área | Equipamento | Relatório necessário? | Responsável | Atividade | Programado | Executado | Diferença | % Execução | Status | Observação | Data Conclusão | Motivo Desvio | Relatório emitido?
2026-08-17 | Agosto | MARIMEX |  | Não | Galacho / Muller | Manutenção preventiva de 1.500 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-17 | Agosto | TRANSBRASA |  | Sim | Davi / Danilson | Manutenção preditiva de 750 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-18 | Agosto | DINAMO ALEMOA |  | Sim | Gabriel / Muller | Manutenção preventiva de 17.250 – Frota 03 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-18 | Agosto | DELLA VOLPE |  | Sim | Davi / Leandro | Manutenção preventiva de 10.000 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-18 | Agosto | CGM LOGÍSTICA |  | Sim | joao / Danilson | Manutenção preditiva de 3.750 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-19 | Agosto | DINAMO ANCHIETA |  | Sim | Davi / Muller | Inspeções de rotina | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-19 | Agosto | ISIS PÁTIO 01 |  | Sim | Galacho | Montagem do motor QSM11 Frota 08 | 8 | 0 | -8 | 0% | Não executado |  |  | Precisou levantar lança
2026-08-19 | Agosto | ISIS PÁTIO 02 |  | Sim | Carlos | Avaliar a trinca da lança Frota 03, inspecionar na Porto Brasil o serviço do diferencial | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-19 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Pereira / Danilson | Efetuar a reparação nos chicotes da transmissão e do chassi | 8 | 0 | -8 | 0% | Não executado |  |  | Emergencia marimex
2026-08-19 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Leandro / Matheus | Efetuar a limpeza dos aros de roda para fazer ensaios | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-19 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | João Mauricio / Gabriel | Sacar bucha danificada da lança móvel, avaliar mangueiras do chassi sem retirar, separação das peças do chassi e lança | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído | Falta separação das peças do chassi e lança
2026-08-19 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Arthur | Fazer lista de peças faltante e danificada | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-20 | Agosto | CRAGEA |  | Sim | Pereira / Muller | Manutenção preventiva de 5.000 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-20 | Agosto | TRANSBRASA |  | Sim | Davi / Leandro | Manutenção preditiva de 1.250 horas KC1 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-20 | Agosto | MARIMEX |  | Não | Gabriel / Danilson | Manutenção preventiva de 150 horas E-404 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-20 | Agosto | ISIS PÁTIO 01 |  | Sim | Galacho | Montagem do motor QSM11 Frota 08 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído |  | 2026-08-21
2026-08-20 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Carlos / Matheus | Alterar a posição que está calçado o equipamento EQP007 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-20 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Arthur | Fazer lista de peças faltante e danificada | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-21 | Agosto | ISIS PÁTIO 01 |  | Sim | Galacho | Montagem do motor QSM11 Frota 08 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-21 | Agosto | TRANSBRASA |  | Sim | Davi / Leandro | Manutenção preditiva de 1.250 horas – KC3 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-21 | Agosto | MARIMEX |  | Não | Gabriel / Danilson | Manutenção preventiva de 150 horas – E-405 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-21 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Carlos | Analisar o mecanismo do anti-tombamento, se houver necessidade já substituir | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído |  |  | Atendimento Transtec
2026-08-21 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | João Mauricio | Verificar escapamento danificado, reparar com as peças compradas e algumas peças que veio da Granport | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-21 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Arthur / Matheus | Fixação dos tubos e calhas do chassi | 8 | 0 | -8 | 0% | Não executado | Realizado a remoção das rotulas do link e limpeza. |  | Falta abraçadeiras, parafusos e porca
2026-08-21 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Pereira / Muller | Dar continuação nos serviços de reparação nos chicotes da transmissão e do chassi, revisão da chave geral e contatora | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-22 | Agosto | ISIS PÁTIO 01 |  | Sim | Galacho | Montagem do motor QSM11 Frota 08 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-22 | Agosto | DP WORLD |  | Não | Davi / Leandro | Inspeções e lavagens dos equipamentos | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-23 | Agosto | LSL TRANSPORTES |  | Sim | Galacho | Limpeza do tanque ARLA | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-24 | Agosto | ISIS PÁTIO 01 |  | Sim | Galacho | Montagem do motor QSM11 Frota 08 | 8 | 0 | -8 | 0% | Não executado |  |  | Falta de material (parafusos )
2026-08-24 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Arthur / Gabriel | Continuação, fixação dos tubos e calhas do chassi, substituição das rótulas dos links de direção, analisar o mecanismo do anti-tombamento, se houver necessidade já substituir | 8 | 0 | -8 | 0% | Não executado |  |  | Link não bate as especificação tecnica.
2026-08-24 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | João Mauricio / Danilson | Continuação, reparar escapamento danificado | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-24 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Carlos | Verificar junto com o Flavio os serviços a serem realizados nessa semana na EQP007 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-25 | Agosto | CESARI |  | Não | Leandro | Manutenção preventiva de 500 horas Empilhadeira Elétrica KONECRANES | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-25 | Agosto | MOVECTA ITAJÁI |  | Sim | Pereira | (Manutenção preventiva de 1.500 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-25 | Agosto | S. MAGALHÃES |  | Sim | Carlos | Verificar as pressões hidráulica – problema na bomba hidráulica | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-25 | Agosto | DINAMO ANCHIETA |  | Sim | Arthur / Galacho | Substituir o cilindro de telescopagem Frota 02 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-25 | Agosto | TRANSBRASA |  | Sim | Davi / Muller | Inspeções de rotina nas 03 máquinas | 4 | 4 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-25 | Agosto | DINAMO ALEMOA |  | Sim | Davi / Muller | Instalar peças aprovadas – tampa do tanque de expansão e sensor de 0 a 25 bar da transmissão | 4 | 4 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-25 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Décio / João Mauricio | Continuação, reparar escapamento danificado, com as peças compradas e algumas peças que veio da Granpor | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-25 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Gabriel / Danilson / Matheus | Limpeza dos chicotes elétricos | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-26 | Agosto | MOVECTA ITAJÁI |  | Sim | Pereira | (Manutenção preventiva de 1.500 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-26 | Agosto | NELCAR |  | Sim | Davi / Danilson | Manutenção preventiva de 1.500 horas + verificar o vazamento no redutor de giro e fazer testes | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-26 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Muller | Verificar a bomba hidráulica de 105cc | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-26 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Gabriel / Matheus | Limpeza da contenção de óleo | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-26 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Galacho / Leandro | Organização e limpeza da oficina, EQP007, separação de parafusos | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-26 | Agosto | INTERMARÍTIMA |  | Sim | João Mauricio | Manutenção preventiva de 500 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-26 | Agosto | ISIS PÁTIO 01 |  | Sim | Carlos | levantamento das peças da 08. | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-27 | Agosto | ISIS PÁTIO 01 |  | Sim | Carlos | levantamento das peças da 08. | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-27 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Galacho / Danilson | Remover o cabeçote do cilindro de telescopagem e realizar o 5S. Eqp07 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-27 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Muller | Verificar e preparar as peças da bomba hidráulica para envio, além de realizar o reposicionamento de peças na oficina. | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-27 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Gabriel | Verificar a passagem de água na Manitou. | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-27 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Leandro / Davi | Lavar a LS90 e verificar as válvulas e os anéis da fatia da LS. Eqp07 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-27 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Arthur / Matheus: | Realizar o 5S no contêiner. | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-28 | Agosto | MARIMEX |  | Não | Arthur / Danilson | Manutenção preventiva de 1.000 horas E-402 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-28 | Agosto | EUDMARCO |  | Sim | Gabriel / Muller | Manutenção preventiva de 2.000 horas GP09 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-28 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Galacho/Dèrcio | Movimentação de materiais, equipamentos e peças + Lavagem do chassi EQP07 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-28 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Davi/Carlos | Reparar e montar 02 bombas 105 e L.s + 5s | 8 | 0 | -8 | 0% | Não executado |  |  | Atendimento DW e Nelcar
2026-08-28 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Leandro/Matheus | Lavagem da cabine que se encontra avariada + empapelamento+ lavar carro09 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-28 | Agosto | EQUIPORT |  | Não | Pereira | Revisar e montar chicote da cabine EQP07 | 8 | 0 | -8 | 0% | Não executado |  |  | Atendimento cesari
2026-08-29 | Agosto | AURORA TERMINAIS | 176530 | Sim | Carlos / Danilson | Manutenção preventiva de 9.500 horas + verificar sistema de freio estacionário | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído |  |  |  | Sim
2026-08-29 | Agosto | MARIMEX |  | Não | Pereira | Verificar sistema do ar-condicionado E-405 não está gelando | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-31 | Agosto | NYK |  | Sim | Carlos / Muller | Retirar o cilindro da quinta roda do Terberg | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-31 | Agosto | EQUIPORT | EQP07 | Não | Pereira / Davi | Revisar e montar chicote da cabine | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-31 | Agosto | EQUIPORT | EQP07 | Não | João Mauricio | Fazer documentação de viagem + esvaziar a Strada FVS8G25 e levar na oficina | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-31 | Agosto | EQUIPORT | EQP07 | Não | Arthur / Matheus | Efetuar a desmontagem das calhas da esteira da lança, preparando para pintura | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-31 | Agosto | EQUIPORT | EQP07 | Não | Galacho / Danilson | Efetuar a instalação dos bicos injetores + regulagem de válvulas e troca da junta da tampa de válvulas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-08-31 | Agosto | EQUIPORT | EQP07 | Não | Gabriel / Leandro | Efetuar a lavagem geral do chassi, removendo os respingos de soldas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-01 | Setembro | AURORA TERMINAIS | 176530 | Sim | Carlos | Manutenção corretiva, sistema de freio “levar acumuladores de freio | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído |  |  |  | Sim
2026-09-01 | Setembro | TRANSBRASA |  | Sim | Gabriel / Muller | (Manutenção preventiva de 1.000 horas KC-2 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-01 | Setembro | MOVECTA GUARUJÁ | 10001890633 | Sim | João Mauricio / Danilson | Manutenção preventiva de 1.500 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-01 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Pereira / Dav | Revisar e montar chicote da cabine | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-01 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Galacho / Matheus | Efetuar a montagem do LS90 + limpeza do chassi | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-02 | Setembro | MOVECTA GUARUJÁ | 10001880548 | Sim | João Mauricio / Galacho | Manutenção preventiva de 1.500 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-02 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Pereira | Revisar e montar chicote da cabine e acessórios | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-02 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Gabriel / Matheus | Efetuar a montagem do LS90 + retirar mancal da lança LE | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-02 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Davi / Danilson | Desmontar a condensadora e efetuar a peritagem, filtro secador e limpeza da evaporadora | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-02 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Carlos / Muller | Efetuar avaliação das bombas recondicionadas para envio de reparação + visita no Platini para acompanhar os serviços | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-03 | Setembro | TRANSTEC |  | Sim | Davi / Muller | Manutenção preventiva de 1.500 horas | 8 | 0 | -8 | 0% | Não executado | Foram fazer inspeçao DINAMO alemoa e CGM |  | O cliente cancelou a preventiva
2026-09-03 | Setembro | SANTOS BRASIL |  | Sim | Carlos | Retirar as amostras de óleos – TERBERG | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-03 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Pereira | Revisar e montar chicote da cabine e acessórios | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-03 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Galacho / Matheus | Efetuar a retirada das bombas hidráulicas do equipamento para a bancada | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-03 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | João Mauricio | Retornar o óleo hidráulico para o equipamento, utilizar a bomba comprada para fazermos os testes + abastecer o IBC com o óleo hidráulico | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-03 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Danilson | Desmontar a condensadora e efetuar a peritagem e filtro secador + revisar as mangueiras) | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-03 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Gabriel | Fazer ensaio LP do mancal traseiro da lança, caso não tenha trinca, realizar a montagem | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-03 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Leandro | preparar o eixo da balança “oficina externo” + preparar o eixo da manga da balança “oficina interna” + fazer 5S na oficina | 4 | 4 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-03 | Setembro | TRANSTEC |  | Sim | Leandro | Realizar atendimento na Transtec “vazamento pela conexão” | 4 | 4 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-04 | Setembro | TRANSTEC |  | Sim | Davi / Muller | Manutenção preventiva de 1.500 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-04 | Setembro | TRANSBRASA |  | Sim | Gabriel / Danilson | Manutenção preventiva de 1.500 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-04 | Setembro | MARIMEX |  | Não | Galacho / Matheus | Manutenção preventiva de 1.000 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-04 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Pereira | Montagem dos acessórios de dentro da cabine | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-04 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Décio / João Mauricio | Realizar a montagem do mancal da lança | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-04 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Carlos | Desmontagem e peritagem das bombas hidráulicas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-09 | Setembro | MARIMEX |  | Não | Gabriel / Danilson | Manutenção preventiva de 2.000 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-09 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Pereira | Montagem dos acessórios de dentro da cabine | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-09 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Galacho / Muller | Montar o cubo de roda | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-09 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Carlos | Peritagem e montagem das bombas hidráulicas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-09 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | João Mauricio / Matheus | Preparação da lança fixa para pintura | 8 | 0 | -8 | 0% | Não executado |  |  | Choveu bastante
2026-09-10 | Setembro | MARIMEX |  | Não | Gabriel / Danilson | Continuação Manutenção preventiva de 2.000 horas | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-10 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Pereira | Montagem dos acessórios de dentro da cabine | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-10 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Carlos | Finalizar montagem das bombas hidráulicas | 4 | 4 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-10 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Galacho / Muller | Montagem das bombas hidráulicas no equipamento EQP007 | 4 | 4 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-10 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Davi / Matheus | retirada dos lubrificantes para a preventiva da EQP003 + fazer 5S no almoxarifado externo | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-11 | Setembro | MARIMEX |  | Não | Flavio / Gabriel | Substituir os módulos do spreader “garantia” E-402 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-11 | Setembro | MARIMEX |  | Não | Carlos / Gabriel | Substituir os módulos do spreader “garantia” E-403 | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-11 | Setembro | DELLA VOLPE |  | Sim | Davi / Matheus | Inspeção de rotina | 4 | 4 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-11 | Setembro | DINAMO ANCHIETA |  | Sim | Davi / Matheus | Inspeção de rotina | 2 | 2 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-11 | Setembro | DINAMO ALEMOA |  | Sim | Davi / Matheus | Inspeção de rotina | 2 | 2 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-11 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Pereira | Montagem dos acessórios de dentro da cabine | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-11 | Setembro | EQUIPORT | EQP07 | Não | Galacho / Muller | Montagem das bombas hidráulicas, mangueiras e agregados | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído
2026-09-11 | Setembro | EQUIPORT |  | Não | Décio / Danilson | Término da montagem dos armários | 8 | 8 | 0 | 100% | Concluído

## Clientes
Área | Relatório necessário?
CGM LOGÍSTICA | Sim
DELLA VOLPE | Sim
DINAMO ANCHIETA | Sim
DINAMO ALEMOA | Sim
EDI AURORA | Sim
EQUIPORT | Não
ISIS PÁTIO 01 | Sim
ISIS PÁTIO 02 | Sim
LSL TRANSPORTES | Sim
TERRA MASTER | Sim
ADUKARGO | Sim
ARBAZA | Sim
BTP | Não
CRAGEA | Sim
DALASTRA | Sim
EADI TUBATÉ | Sim
ELDORADO | Não
EUDMARCO | Sim
INTERMARÍTIMA | Sim
LACHMANN | Sim
MHWIRTH | Sim
MOVECTA GUARUJÁ | Sim
S. MAGALHÃES | Sim
SATEL | Sim
SIGMA | Não
TIS | Não
TRANSMODAL | Sim
MOVECTA ITAJÁI | Sim
MARIMEX | Não
CESARI | Não
TRANSBRASA | Sim
DP WORLD | Não
TRANSTEC | Sim
AURORA TERMINAIS | Sim
SANTOS BRASIL | Sim
NYK | Sim
NELCAR | Sim

## Dashboard
Aderência à Programação
Consolidado do período registrado ¦ Fonte: aba Controle
Horas programadas |  | Horas executadas |  | Aderência | Horas pendentes
840 |  | 768 |  | 91.43% | 72
Indicador | Horas | Status | Atividades
Programadas | 840 | Concluídas | 78
Executadas | 768 | Não executadas | 8
Pendentes | 72 | Sem status | 0
|  | Total | 86
Área | Horas pendentes | Leitura gerencial
EQUIPORT | 40 | A aderência é calculada em horas programadas.
ISIS PÁTIO 01 | 16 | Pendência concentrada: 8% das horas programadas.
TRANSTEC | 8 | Registros sem status: 0
Total | 64